Dato: 4. august 2026 Sagsbehandler: ARW

Notat

Procesplan for lokallønsforhandlinger

Nedenfor er processen opstillet på en tidslinje med forventede tidspunkter. Nedenstående er en grovskitse med elastik, så afdelingerne kan tilpasse planen med konkrete datoer ift. hvornår de har diverse møder.

| Tidspunkt | Aktion |
| --- | --- |
| Ultimo september | Forhandlingsramme drøftes på afdelingsMED |
| Primo oktober | Afdelingschef mødes med lokale tillidsrepræsentanter og afstemmer proces for lønforhandlingerne |
| Primo oktober | Afdelingschefen udsender i samarbejde med HR en mail om processen for lønforhandlinger til tillidsrepræsentanter/faglig organisation og udmelder tidspunkt for udveksling af krav |
| Medio oktober | HR leverer datatræk til afdelingscheferne |
| Ultimo oktober | Medarbejderne i den enkelte afdelinger orienteres om proces for lønforhandlinger |
| Primo november – medio november | Afholdelse af lønsamtaler |
| Medio november | Udveksling af indstillingsskemaer fra både tillidsrepræsentant/faglig organisation og ledelse |
| Ultimo november | Afdelingschef og enhedsledere laver samlet overblik for afdelingen |
| Ultimo november - primo december | De egentlige lønforhandlinger gennemføres |
| Medio december | Lønforhandlinger afsluttes og samlet udmelding til medarbejderne i afdelingerne om resultat, herunder navn, tillægsstørrelse/engangsvederlag og begrundelse |
| Inden juleferie | Enhedslederne har opfølgende samtaler med de medarbejdere, der ønsker det |