## 2023
Januar 2023 |  |  | Februar 2023 |  | Marts 2023 |  | April 2023 |  |  | Maj 2023 |  |  | Juni 2023 |  |  | Juli 2023 |  | August 2023 |  |  | September 2023 |  |  | Oktober 2023 |  |  | November 2023 |  |  | December 2023
S 1 | Nytårsdag |  | O 1 |  | O 1 |  | L 1 |  |  | M 1 | Første maj | 18 | T 1 |  |  | L 1 |  | T 1 |  |  | F 1 |  |  | S 1 |  |  | O 1 | 1.-6. november: HR udarbejder partshøringer og sender dem til lederne. HR sender info til det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. varslingslovens §7 stk 1+2 (2. meddelelse) + kopi til medarbejdernes repræsentanter |  | F 1
M 2 |  | 1 | T 2 |  | T 2 |  | S 2 |  |  | T 2 |  |  | F 2 |  |  | S 2 |  | O 2 |  |  | L 2 |  |  | M 2 |  | 40 | T 2 | Samme som ovenfor |  | L 2
T 3 |  |  | F 3 |  | F 3 |  | M 3 |  | 14 | O 3 |  |  | L 3 |  |  | M 3 | 27 | T 3 |  |  | S 3 |  |  | T 3 | ØU |  | F 3 | samme som ovenfor |  | S 3
O 4 |  |  | L 4 |  | L 4 |  | T 4 |  |  | T 4 |  |  | S 4 |  |  | T 4 |  | F 4 |  |  | M 4 |  | 36 | O 4 | Lederne indkalder senest til MEDmøder der holdes den 24. -26. oktober |  | L 4 |  |  | M 4 |  | 49
T 5 |  |  | S 5 |  | S 5 |  | O 5 |  |  | F 5 | Store bededag |  | M 5 | Grundlovsdag | 23 | O 5 |  | L 5 |  |  | T 5 | ØU |  | T 5 |  |  | S 5 |  |  | T 5
F 6 |  |  | M 6 | 6 | M 6 | 10 | T 6 | Skærtorsdag |  | L 6 |  |  | T 6 |  |  | T 6 |  | S 6 |  |  | O 6 |  |  | F 6 |  |  | M 6 | Samme som ovenfor | 45 | O 6
L 7 |  |  | T 7 |  | T 7 |  | F 7 | Langfredag |  | S 7 |  |  | O 7 |  |  | F 7 |  | M 7 |  | 32 | T 7 |  |  | L 7 |  |  | T 7 |  |  | T 7
S 8 |  |  | O 8 |  | O 8 |  | L 8 |  |  | M 8 |  | 19 | T 8 |  |  | L 8 |  | T 8 |  |  | F 8 |  |  | S 8 |  |  | O 8 | Leder afholder samtaler og udleverer partshøring om påtænkt opsigelse/varsling ned i tid til medarbejder. Når samtalen er afholdt giver leder besked til HR via e-mail: HR@albertlsund.dk - HR sender herefter samme høringsbrev til medarbejder via e-boks |  | F 8
M 9 |  | 2 | T 9 |  | T 9 |  | S 9 | Påskedag |  | T 9 |  |  | F 9 |  |  | S 9 |  | O 9 |  |  | L 9 |  |  | M 9 |  | 41 | T 9 |  |  | L 9
T 10 |  |  | F 10 |  | F 10 |  | M 10 | 2. påskedag | 15 | O 10 |  |  | L 10 |  |  | M 10 | 28 | T 10 |  |  | S 10 |  |  | T 10 | KB 2. beh af budget: Samme aften som budgetvedtagelsen: Kommunaldir. orienterer pr. mail alle ledere om indholdet af den endelige budgetaftale. |  | F 10 | HR sender info til det regionale arbejdsmarkedsråd , jf. varslingslovens §7 stk 3 og 4 (3.- og 4. meddelelse) + kopi til medarbejdernes repræsentanter. |  | S 10
O 11 |  |  | L 11 |  | L 11 |  | T 11 |  |  | T 11 |  |  | S 11 |  |  | T 11 |  | F 11 |  |  | M 11 |  | 37 | O 11 | Orientering om det vedtagne budget 2024-2027 til ledere og medarbejdere. Møde i KB-salen for DF, CF, Niveau 4 ledere og KommuneMED - Kommunaldirektøren orienterer om indholdet af den endelige budgetaftale. Anbefaling: De berørte afdelinger/enheder skal videregive orientering om budgetvedtagelsen og konsekvenser til medarbejderne med opfordring til at kontakte leder, hvis ønske om at stoppe - fx søgt nyt arbejde eller gå på pension. Vigtigt at leder også er i tæt dialog med TR i processen. |  | L 11 |  |  | M 11 |  | 50
T 12 |  |  | S 12 |  | S 12 |  | O 12 |  |  | F 12 |  |  | M 12 |  | 24 | O 12 |  | L 12 |  |  | T 12 | KB (1. behandling af budget) |  | T 12 |  |  | S 12 |  |  | T 12
F 13 |  |  | M 13 | 7 | M 13 | 11 | T 13 |  |  | L 13 |  |  | T 13 |  |  | T 13 |  | S 13 |  |  | O 13 |  |  | F 13 | Leder giver besked på blanket til HR om forventet antal opsigelser på den enkelte arbejdsplads. Samtidig giver lederne HR besked om, hvorvidt der er ubesatte stillinger på deres område med henblik på evt. overflytning (omplacering). Skal sendes til HR@albertslund.dk d. 13. oktober 2023 senest kl. 12. |  | M 13 |  | 46 | O 13
L 14 |  |  | T 14 |  | T 14 |  | F 14 |  |  | S 14 |  |  | O 14 |  |  | F 14 |  | M 14 |  | 33 | T 14 |  |  | L 14 | Efterårsferie |  | T 14 |  |  | T 14 | KommuneMED
S 15 |  |  | O 15 |  | O 15 |  | L 15 |  |  | M 15 |  | 20 | T 15 |  |  | L 15 |  | T 15 |  |  | F 15 |  |  | S 15 | Efterårsferie |  | O 15 |  |  | F 15
M 16 |  | 3 | T 16 |  | T 16 |  | S 16 |  |  | T 16 |  |  | F 16 |  |  | S 16 |  | O 16 |  |  | L 16 |  |  | M 16 | Efterårsferie - HR giver besked til lederne pr. mail om afskedigelsesprocessen er omfattet af varslingsloven. I så fald indkalder HR medarbejdernes repræsentanter til forhandling den 27. oktober 2023 | 42 | T 16 |  |  | L 16
T 17 |  |  | F 17 |  | F 17 |  | M 17 |  | 16 | O 17 |  |  | L 17 |  |  | M 17 | 29 | T 17 |  |  | S 17 |  |  | T 17 | Efterårsferie |  | F 17 |  |  | S 17
O 18 |  |  | L 18 |  | L 18 |  | T 18 |  |  | T 18 | Kristi himmelfartsdag |  | S 18 |  |  | T 18 |  | F 18 |  |  | M 18 |  | 38 | O 18 | Efterårsferie |  | L 18 |  |  | M 18 |  | 51
T 19 |  |  | S 19 |  | S 19 |  | O 19 |  |  | F 19 |  |  | M 19 |  | 25 | O 19 |  | L 19 |  |  | T 19 |  |  | T 19 | Efterårsferie |  | S 19 |  |  | T 19
F 20 |  |  | M 20 | 8 | M 20 | 12 | T 20 |  |  | L 20 |  |  | T 20 |  |  | T 20 |  | S 20 |  |  | O 20 |  |  | F 20 | Efterårsferie |  | M 20 |  | 47 | O 20
L 21 |  |  | T 21 |  | T 21 |  | F 21 |  |  | S 21 |  |  | O 21 |  |  | F 21 |  | M 21 |  | 34 | T 21 |  |  | L 21 | Efterårsferie |  | T 21 |  |  | T 21
S 22 |  |  | O 22 |  | O 22 |  | L 22 |  |  | M 22 |  | 21 | T 22 |  |  | L 22 |  | T 22 |  |  | F 22 |  |  | S 22 | Efterårsferie |  | O 22 | Partshøringsfrist 2 uger |  | F 22
M 23 |  | 4 | T 23 |  | T 23 |  | S 23 |  |  | T 23 |  |  | F 23 |  |  | S 23 |  | O 23 |  |  | L 23 |  |  | M 23 | Til brug for forhandlingen jf. varslingslovens § 6 sender HR relevante oplysninger til medarbejdernes repræsentante (hvis ingen repræsentanter til medarbejderne). Samme skrifltige information sender TR til det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. varlsingslovens 6. (1. meddelelse). | 43 | T 23 | 23.-27. november: HR sender endelige opsigelser/varsling ned i tid (2-ugers varsling) til medarbejderne |  | L 23
T 24 |  |  | F 24 |  | F 24 |  | M 24 |  | 17 | O 24 |  |  | L 24 |  |  | M 24 | 30 | T 24 | KommuneMED |  | S 24 |  |  | T 24 | 24.-26. oktober: Lederne holder MEDmøder og personalemøder på berørte arbejdspladser om kriterier og proces. Vigtigt at man på MEDmøder og personalemøder giver mulighed for at B-siden kan komme med sine input, som ledelsen skal inddrage i sine endelige beslutninger. Medarbejderne skal gives frist til den 29. oktober kl. 12.00 til at oplyse leder om alternative løsninger til afskedigelser fx. om medarbejder selv ønsker at stoppe i sin stilling, pension, op/ned i tid eller lign. Lederne orienterer TR om, hvor mange medarbejdere der er berørt og hvor der afholdes samtaler den 8. november 2023, så TR har mulighed for at stå stand-by. Vigtigt at leder drøfter dette med TR. |  | F 24 | Samme som ovenfor |  | S 24 | Juleaften
O 25 |  |  | L 25 |  | L 25 |  | T 25 |  |  | T 25 |  |  | S 25 |  |  | T 25 |  | F 25 |  |  | M 25 |  | 39 | O 25 | Samme som ovenfor |  | L 25 |  |  | M 25 | Juledag | 52
T 26 |  |  | S 26 |  | S 26 |  | O 26 |  |  | F 26 |  |  | M 26 |  | 26 | O 26 |  | L 26 |  |  | T 26 |  |  | T 26 | Samme som ovenfor |  | S 26 |  |  | T 26 | 2. juledag
F 27 |  |  | M 27 | 9 | M 27 | 13 | T 27 |  |  | L 27 |  |  | T 27 |  |  | T 27 |  | S 27 |  |  | O 27 |  |  | F 27 | HR: Forhandling med medarbejdernes repræsentanter, jf. varslingsloven 5. |  | M 27 | Samme som ovenfor | 48 | O 27
L 28 |  |  | T 28 |  | T 28 |  | F 28 |  |  | S 28 | Pinsedag |  | O 28 |  |  | F 28 |  | M 28 |  | 35 | T 28 |  |  | L 28 |  |  | T 28 |  |  | T 28
S 29 |  |  |  |  | O 29 |  | L 29 |  |  | M 29 | 2. pinsedag | 22 | T 29 |  |  | L 29 |  | T 29 |  |  | F 29 |  |  | S 29 |  |  | O 29 | Partshøringsfrist 3 uger |  | F 29
M 30 |  | 5 |  |  | T 30 |  | S 30 |  |  | T 30 |  |  | F 30 |  |  | S 30 |  | O 30 |  |  | L 30 |  |  | M 30 | Lederne sender senest kl. 12 indstillinger om afsked til HR via email: HR@albertslund.dk - Lederne skal anvende skabelon udsendt med tids- og handleplan og sende i udfyldt stand til HR. Alle felter skal være udfyldt. | 44 | T 30 | HR sender endelige opsigelser/varsling ned i tid (3 ugers varsling) til medarbejderne |  | L 30
T 31 |  |  |  |  | F 31 |  |  |  |  | O 31 | [5 empty] | M 31 | 31 | T 31 | [5 empty] | T 31 |  |  | Ugenr.dk |  |  | S 31 | Nytårsaften